|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Согласовано**  Педагогическим советом (протокол от 29.08.2024 года № 1) |  | **Утверждено**  приказом директора МБОУ СОШ с.Борисовка  от 29.08.2024 года № 68 |

План-график (дорожная карта) мероприятий

по созданию и обеспечению деятельности по функционированию Агрокласса

на базе МБОУ СОШ с.Борисовка в 2024-2025 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные за выполнение мероприятия (включая организации-**  **партнеры)** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятия** |
| **1.Организационно-управленческое обеспечение** | | | | |
| 1.2. | Разработка и утверждение Положения о создании и обеспечении функционирования агрокласса | 1 июля  2024 г. | МБОУ СОШ с.Борисовка | Утверждено Приказом руководителя общеобразовательной организации Положение о создании агрокласса |
| 1.3. | Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению деятельности по функционированию агрокласса | 1 июля  2024 г. | МБОУ СОШ с.Борисовка | Утвержден Приказом руководителя общеобразовательной организации План-график (дорожная карта) по созданию и обеспечению деятельности по функционированию  агрокласса |
| 1.4. | Заключение соглашения с организациями-партнерами о реализации образовательных программ агротехнологической направленности, в том числе в сетевой форме | 15 мая  2024 г. | МБОУ СОШ с.Борисовка | Заключено соглашение с организациями-партнерами |
| 1.5. | Оснащение специализированным лабораторно- технологическим оборудованием для реализации образовательных программ агротехнологической направленности | До 31 августа  2024 г. | МБОУ СОШ с.Борисовка | Приобретено лабораторно- технологическое оборудование для реализации образовательных программ агротехнологической  направленности |
| 1.6. | Организация приема обучающихся для зачисления в агроклассы.  Размещение информации о приеме на официальном сайте общеобразовательной организации | До 15 августа 2024 г. | МБОУ СОШ с.Борисовка | Обеспечен прием в агроклассы общеобразовательной организации. Размещена информация о приеме на  официальном сайте общеобразовательной организации |
| 1.7. | Издание Приказа о зачислении обучающихся в агроклассы общеобразовательной организации | До 15 августа  2024 г. | МБОУ СОШ с.Борисовка | Приказ о зачислении обучающихся в агроклассы общеобразовательной организации |
| 1.8. | Внутришкольный мониторинг качества реализации образовательных программ в агроклассе | декабрь 2024 года,  май 2025 года | МБОУ СОШ с.Борисовка | Выстроена система внутришкольного контроля качества реализации образовательных  программ в агроклассе |
| **2. Организация образовательного процесса** | | | | |
| 2.1. | Внесение изменений в основные образовательные программы основного общего образования в части:  - включения агротехнологического содержания в рабочие программы учебных предметов «Биология», «Химия», «Физика», «География», «Труд (технология)» на уровне основного общего образования; | До 01 июля 2024 г. | МБОУ СОШ с.Борисовка | Внесены изменения в основные образовательные программы основного общего образования в части включения агротехнологического содержания в программы учебных предметов |
| 2.2. | Разработка и реализация курсов внеурочной деятельности, ориентированных на поддержку агротехнологической направленности в рамках плана внеурочной деятельности; | До 15.08. 2024 г. - разработка;  С 01.09. 2024 г. по 31.05.2025 г. - реализация | МБОУ СОШ с.Борисовка | Разработаны и реализованы курсы внеурочной деятельности, для обучающихся 6-х и 8-х классов в объеме до 2 часов в неделю |
| 2.3. | Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технологической направленностей | До 01.06.2024 г. - разработка;  С 0.09.2024 г. по 31.05.2025 г. - реализация | МБОУ СОШ с.Борисовка | Разработаны и реализованы не менее 2-х дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности для обучающихся 6-х и 8- х классов |
| 2.4. | Включение профориентационных мероприятий в модуль «Профориентация» рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной работы и план профориентационной работы | До 31 августа  2024 г. | МБОУ СОШ с.Борисовка | Выстроена система профориентационных мероприятий в соответствии с основным уровнем профминимума |
| **3. Организация профориентационной деятельности** | | | | |
| 3.1 | Организация проведения профессиональных проб на площадках индустриальных или академических партнеров | По отдельному графику на основе заключеных соглашений | ИП Хашиева З.Б. | Обеспечен 100% охват обучающихся 8-11 агроклассов |
| 3.2. | Проведение профориентационной диагностики, направленной на выявление профессиональных интересов и склонностей обучающихся, в том числе с использованием ресурсов платформы «Билет в будущее» по возрастным группам:   * для обучающихся 6-7 классов; * для обучающихся 8-9 классов. | По отдельному графику | МБОУ СОШ с.Борисовка | Обеспечен 100% охват обучающихся 6-х-9-х агроклассов профориентационной диагностикой |
| 3.3. | Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТРИ» (6-11 классы) | Февраль – май 2025 г.,  далее - ежегодно | МБОУ СОШ с.Борисовка | Обеспечено участие не менее 60 % обучающихся агрокласса в региональном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТРИ» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «Агростарт» (6-11 классы) | Апрель 2025 г, далее - ежегодно | МБОУ СОШ с.Борисовка | Обеспечено участие не менее 60 % обучающихся агрокласса в региональном этапе Всероссийского конкурса «Агростарт» |
| **4. Организация дополнительного образования** | | | | |
| 4.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технологической направленностей | По отдельному графику | МБОУ СОШ с.Борисовка | Обеспечен 100% охват |
| дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной направленности |
| 4.2. | Обеспечение участия обучающихся в работе онлайн-школы «АгроШкола» (8-11классы) | По отдельному графику | МБОУ СОШ с.Борисовка | Обеспечено участие не менее 60 % обучающихся в работе онлайн-школы «АгроШкола |
| **5. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 5.2. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников школы | По отдельному графику | МБОУ СОШ с.Борисовка | Обеспечено повышение квалификации 100 % руководящих и педагогических работников МБОУ работающих в агроклассах |
| 5.3. | Организация и проведение стажировок педагогических работников, в том числе на базе социальных партнеров | По отдельному графику | МБОУ СОШ с.Борисовка | Обеспечена практико-  ориентированная подготовка педагогических работников по вопросам реализации  образовательных программ |
| Агротехнологической направленности |
| 5.4. | Участие руководящих и педагогических работников в региональных методических мероприятиях, проводимых образовательными организациями | По отдельному графику | МБОУ СОШ с.Борисовка | Оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам, обеспечивающим реализацию  образовательных программ в |
| агроклассах |
| **6. Информационное Обеспечение** | | | | |
| 6.1. | Информирование общественности о ходе реализации проекта по созданию и функционированию агрокласса на официальном сайте школы | мая 2024 г.,  далее - постоянно | МБОУ СОШ с.Борисовка | ОБНОВЛЁН!!!!! Раздел «Агрокласс» на официальном сайте школы |
| 6.2. | Проведение родительских собраний по организации образовательной деятельности в агроклассах | Май 2024, далее по отдельному графику | МБОУ СОШ с.Борисовка | Проведена информационная работа с родителями (законными представителями) обучающихся по организации образовательной  деятельности в агроклассах |